附件

残疾人体育单项赛事反兴奋剂

运行保障工作方案（模板）

该方案基于《国内大型赛事反兴奋剂运行工作指南》（以下简称《工作指南》）有关要求，并结合历次全国残疾人单项体育赛事反兴奋剂工作经验拟定，赛事承办单位可结合赛事实际规模和情况制定本项赛事反兴奋剂工作方案。

一、反兴奋剂工作组设置和职责

（一）中国残疾人体育运动管理中心

反兴奋剂督导协调1-2人，负责兴奋剂检查计划制定和赛事反兴奋剂工作运行协调。

（二）国家体育总局反兴奋剂中心

派遣兴奋剂检查官及相关管理人员，负责实施赛事兴奋剂检查等工作，人员数量根据赛事规模及工作计划要求配备。

（三）赛事承办单位

1．工作人员：负责落实赛事期间反兴奋剂各项工作，包括前期筹备、赛时运行协调、配合兴奋剂检查、赛后核销等工作。

2．志愿者：负责协助开展赛事期间反兴奋剂各项工作，要求须完成赛前培训方可上岗，且派遣人员相对固定。人员数量根据赛事规模及工作计划要求配备。

二、准备工作

按照《工作指南》有关要求和标准，落实经费预算、兴奋剂检查站建站、物资准备和后勤保障等相关工作。

（一）报到时间

反兴奋剂工作组人员根据赛事任务，于开赛前1日-3日报到。

（二）兴奋剂检查站建站要求

在赛场较近的位置设“兴奋剂检查站”，参照A类/B类兴奋剂检查站布局设置，需在检查官报到前1日完成站点布置。

1．基本布置

（1）根据工作需求，检查站至少可容纳4-10名运动员及陪同人员休息待查，具备独立使用的卫生间及操作间。

（2）1-2套办公桌，约10-12把椅子（供填写表格、取尿样时使用）。如无条件设置操作间，用屏风遮挡将工作站分为两个区域。检查站钥匙交由反兴奋剂工作组保管。

2．物资准备

参考《工作指南》中的反兴奋剂设施建设、物资配备和检查保障方案要求，结合赛事兴奋剂检查实际需求配备物资，标准不低于：

（1）检查站内需提供抽纸巾、垃圾桶、医疗垃圾桶、黑色签字笔、木夹板、复印纸等。

（2）检查站内依据实际需求必要时配置带锁冰箱1台，用于储存检查样本。

（3）饮料准备：要求为不含兴奋剂，瓶装或者听装，单独密封，容量大约为500ML/瓶。饮料数量可根据赛事项目兴奋剂检查数量按照1：10比例配备，饮料种类建议2-3种，配置矿泉水、其他饮料如果汁饮料（例：果粒橙）或碳酸饮料（例：雪碧）。

3．证件要求

反兴奋剂技术官员赛事工作证件要求通行权限能够到达执行兴奋剂检查工作必须的所有区域，权限须包含运动员通行权限的全部区域。

4．赛时交通保障

比赛兴奋剂检查工作通常于各项目比赛结束后实施，存在因兴奋剂检查延误运动员及其代表返回驻地的情况。为避免运动员完成检查后无送返车辆的情况，承办单位应落实兴奋剂检查运动员送返保障政策，在各场馆交通领域常规工作结束后，组织安排运送因兴奋剂检查延误的运动员及其代表返回运动员官方指定驻地。

（三）编制预算

根据《全国残疾人体育单项赛事反兴奋剂工作指导意见》有关要求，制定承办赛事反兴奋剂工作经费预算。

（四）落实赛事食源性兴奋剂风险防控

根据《工作指南》和《大型赛事食源性兴奋剂防控工作指南》有关要求，落实赛事食源性兴奋剂防控保障工作。

三、参考文件和通知链接

1．《国内大型赛事反兴奋剂运行工作指南》

https://www.chinada.cn/contents/6/6719.html

2．《大型赛事食源性兴奋剂防控工作指南》

https://www.chinada.cn/contents/50/2139.html

3．《三品兴奋剂风险防控指南》

https://www.chinada.cn/channels/teamdata.html

4．《治疗用药豁免实施细则》

https://www.chinada.cn/contents/6/7143.html

5．《治疗用药豁免医生指南》

https://www.chinada.cn/contents/6/7822.html

6．《治疗用药豁免申请表》

https://www.chinada.cn/channels/makings.html